| УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗ |
| --- |
| ______________25.02.2014_____________________ | г. Липецк | №_______122________ |

О введении федерального государственного

образовательного стандарта  дошкольного

образования  на территории Липецкой области

В целях исполнения приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) на территории Липецкой области  согласно приложению 1.

2. Утвердить список  рабочей группы по введению ФГОС ДО на территории Липецкой области  согласно приложению 2.

3. Определить областное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Липецкий институт развития образования»  (далее – ЛИРО) региональным ресурсным центром по организации введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Липецкой области.

4. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием разработать  планы действий по обеспечению введения  ФГОС ДО на территории муниципальных районов и городских округов, обеспечить их реализацию.

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования (далее – образовательные организации), разработать  планы действий по обеспечению введения  ФГОС ДО в  образовательных организациях, обеспечить их реализацию.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника управления образования и науки области С.Н.Косарева.

Начальник управления                                                                        Ю. Н. Таран

Черкасова Е.Е.

(4742) 32-94-08

|  | Приложение 1 к приказу управления образования и науки Липецкой области _______________ № _______ |
| --- | --- |

СПИСОК

рабочей группы по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  на территории

Липецкой области

| Косарев Сергей Николаевич | первый заместитель начальника управления образования и науки области, руководитель рабочей группы |
| --- | --- |
| Черных Любовь Алексеевна | ректор ОАУ ДПО «Липецкий институт развития образования» (далее - ЛИРО), заместитель руководителя рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |  |
| Демихова Людмила Юрьевна | преподаватель кафедры дошкольного и начального образования ЛИРО |
| Кирина Светлана Николаевна | начальник отдела государственного контроля (надзора) в сфере образования управления образования и науки области |
| Лаврова Любовь Николаевна | заведующий кафедрой дошкольного и начального образования ЛИРО |
| Лопатина Валентина Семеновна | начальник отдела лицензирования, государственной аккредитации и подтверждения документов государственного образца управления образования и науки области |
| Малько Сергей Васильевич | начальник отдела профессионального образования и науки управления образования и науки области |
| Мозолевских Иван Викторович | начальник отдела финансов и статистики управления образования и науки области |
| Муравьева Дина Маратовна | главный консультант отдела общего и дошкольного образования управления образования и науки области |
| Полянский Виктор Вячеславович | начальник отдела кадрового обеспечения образования и аттестации педагогических работников управления образования и науки области |
| Притужалова Ольга Анатольевна | проректор по учебно-методической работе ЛИРО |
| Сочнева Марина Ивановна | начальник отдела оплаты труда и финансирования государственных полномочий |
| Суворова Татьяна Александровна | начальник отдела дошкольного образования департамента образования администрации города Липецка (по согласованию) |
| Чеботарева Ирина Васильевна | методист кафедры дошкольного и начального образования ЛИРО |
| Черкасова Елена Евгеньевна | начальник отдела общего и дошкольного образования управления образования и науки области |

|  | Приложение 2 к приказу управления образования и науки Липецкой области _______________ № _______ |
| --- | --- |

План действий

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) на территории Липецкой области

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;

создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;

создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;

создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;

создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

| № п/п | Направления мероприятий | Сроки исполнения | Региональный уровень | Муниципальный уровень | Институциональный уровень (уровень образовательной организации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ожидаемые результаты | Ответственный | Ожидаемые результаты | Ожидаемые результаты |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1. | Разработка плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО | январь-март 2014 г. | региональный план действий по обеспечению введения ФГОС ДО | Черкасова Е.Е | муниципальный план действий по обеспечению введения ФГОС ДО | план действий образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные программы дошкольного образования (далее – образовательная организация), по обеспечению введения ФГОС ДО |
| 1.2. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативной правовой базы регионального, муниципального уровней, уровня образовательной организации | 2014 г.- 2015 г. | нормативная правовая база регионального уровня, соответствующая требованиям ФГОС ДО | Черкасова Е.Е. | нормативная правовая база муниципального уровня, соответствующая требованиям ФГОС ДО | локальные акты образовательной организации, соответствующие требованиям ФГОС ДО |
| 1.3. | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования с целью определения необходимых изменений в существующей образовательной системе | февраль-март 2014 | сбор и анализ, материалов, полученных от органов местного самоуправления | Черкасова Е.Е. | сбор информации от образовательных организаций, анализ и предоставление обобщенных материалов в управление образования и науки области | участие в опросе, направление информации в органы местного самоуправления |
| 1.4 | Консультации, семинар по применению методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования | июнь-июль 2014 | проведение семинара, консультаций со специалистами МОУО | ЛИРО | доведение методических рекомендаций до образовательных организаций, методическое сопровождение | разработка основной образовательной программы образовательной организации с учетом методических рекомендаций |
| 1.5. | Разработка на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования | 2014 год после утверждения приказа Минобрнауки РФ о реестре примерных образовательных программ, соответствующих ФГОС ДО | организация совещаний и семинаров с учредителями и руководителями дошкольных образовательных организаций | ЛИРО | методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования, участие в семинарах, совещаниях | разработка основной образовательной программы образовательной организации, в соответствии с ФГОС ДО |
| 1.6. | Апробация методических рекомендаций о базовом уровне оснащённости средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | ноябрь 2014 | Апробация методических рекомендаций в пилотных площадках, учет методических рекомендаций при формировании областного бюджета на очередной финансовый год | Черкасова Е.Е. Мозолевских И.В. Сочнева М.И. | учет методических рекомендаций при оснащении образовательных организаций | учет методических рекомендаций при: разработке основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации; организации закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды. Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды |
| 1.7. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО | май 2014-декабрь 2016 гг. | сбор материалов и направление в Минорбрнауки РФ | Черкасова Е.Е. Мозолевских И.В. Сочнева М.И. | реализация муниципальных программ развития дошкольного образования с целью создания условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях | создание условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях |
| 1.8. | Нормативно-правовое, методическое и консультационное сопровождение развития негосударственного сектора в дошкольном образовании. | февраль-ноябрь 2014 | организация совещаний с органами местного самоуправления по вопросам развития негосударственного сектора дошкольного образования; корректировка нормативно-правовой и методической базы по вопросам развития негосударственного сектора в дошкольном образовании | Черкасова Е.Е. Сочнева М.И. | методическое сопровождение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования | - |
| 1.9. | Разработка нормативно-правовой и методической базы по вопросам организации получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | апрель 2014 г. | разработка положения о консультационном центре для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования; разработка методических рекомендаций по организации оказания методической и консультативной помощи родителям | Черкасова Е.Е. | организация получения методической, психолого-педагогической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных и иных организациях в консультационных центрах | организация работы консультационных центров по получению методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования |
| 1.10 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО | март-апрель 2014 | подготовка приказа ЛИРО | ЛИРО | участие в реализации плана | участие в реализации плана |
| 2. Организация обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1. | Создание органов, координирующих деятельность по подготовке и введению ФГОС ДО | февраль –март 2014 г. | создание региональной рабочей группы по введению ФГОС ДО | Черкасова Е.Е. | создание муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ДО | создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ДО |
| 2.2 | Координация деятельности муниципальных образований, субъектов образовательного процесса по подготовке и введению ФГОС ДО | 2014-2015 гг. по отдельному плану | организация совещаний с органами местного самоуправления, руководителями образовательных организаций по проблемным вопросам | Черкасова Е.Е. ЛИРО | участие в совещаниях регионального уровня и организация совещаний с руководителями образовательных организаций по проблемным вопросам, подготовка рекомендаций для образовательных организаций | участие руководителей образовательных организаций в совещаниях, учет рекомендаций в работе |
| 2.3. | Создание региональных инновационных (пилотных) площадок по введению ФГОС ДО | март - апрель 2014 г. | определение перечня региональных инновационных (пилотных) площадок | ЛИРО | определение перечня муниципальных инновационных (пилотных) площадок | создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО |
| 2.4. | Координация и организационное сопровождение деятельности региональных (пилотных) инновационных площадок по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2015 гг. по отдельному плану | сопровождение деятельности в рамках региональной компетенции | ЛИРО | сопровождение деятельности в рамках компетенции учредителя образовательной организации | создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования |
| 2.5. | Организация и проведение конференций, семинаров, педагогических чтений, круглых столов по проблеме введения ФГОС ДО | 2014-2016 гг. по отдельному плану | подготовка и проведение научно-практических конференций, семинаров, педагогических чтений, круглых столов регионального уровня | ЛИРО | подготовка и проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых столов муниципального уровня | участие в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах, педагогических чтениях регионального и муниципального уровней по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в образовательной организации по реализации ФГОС ДО. |
| 2.6. | Организация и проведение мониторинга промежуточных результатов деятельности в образовательных организациях региональных инновационных (пилотных) площадках по введению ФГОС ДО | 2014-2015 гг. | разработка инструментария, проведение мониторинга, подготовка аналитических материалов | ЛИРО | сбор и анализ данных, учет полученных рекомендаций | предоставление данных, учет полученных рекомендаций |
| 2.7. | Разработка и издание методических рекомендаций по введению ФГОС ДО (по результатам деятельности региональных инновационных (пилотных) площадок по введению ФГОС ДО) | 2014 - 2015 г. | методические рекомендации по введению ФГОС ДО (по результатам деятельности региональных инновационных (пилотных) площадок по введению ФГОС ДО) | ЛИРО | доведение методических рекомендаций до образовательных организаций | использование методических рекомендаций в практической деятельности |
| 2.8. | Создание и работа информационно-консультационной рубрики «Введение ФГОС ДО» (на сайтах ЛИРО, МОУО, ДОО) | с апреля 2014 г. | организация работы рубрики | ЛИРО | организация работы рубрики и участие | организация работы рубрики и участие |
| 3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогических работников дошкольного образования по вопросам введения ФГОС ДО по программам | июль 2014 – декабрь 2016 г.г. | разработка плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на уровне региона | ЛИРО Полянский В.В. | разработка плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на уровне учредителя | участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации |
| 3.2. | Проведение научно-методических семинаров со специалистами муниципальных методических служб в условиях введения ФГОС ДО | 2014-2016 гг. по отдельному плану | Проведение научно-методических семинаров | ЛИРО | Участие в работе научно-методических семинаров, подготовка рекомендаций для образовательных организаций | учет полученных рекомендаций в практической деятельности |
| 3.3. | Организация проведения аттестации педагогических работников образовательных организаций на квалификационную категорию (первая, высшая) в соответствии с методическими рекомендациями по проведению аттестации работников образовательных организаций, разработанными на федеральном уровне | 2014- 2016 г.г. | организация проведения аттестации педагогических работников образовательных организаций | Полянский В.В. | информационное сопровождение, организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников | участие в аттестации педагогических работников на квалификационную категорию; информационное сопровождение; аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности (организация и проведение) |
| 3.4. | Обучение тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО | 2014-2016 гг. | организация обучения тьюторов | ЛИРО | направление специалистов на обучение | учет полученных рекомендаций в работе |
| 3.5. | Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организациях | 2014-2016 гг. | проведение областного публичного конкурса «Воспитатель года»; предоставление выплат стимулирующего характера молодым специалистам дошкольных образовательных организаций | Черкасова Е.Е. Полянский В.В. ЛИРО | методическое сопровождение, организация и проведение муниципальных конкурсов | участие в мероприятиях регионального и муниципального уровней |
| 3.6. | Введение модулей и обучающих элементов по ФГОС ДО в программы профессиональной переподготовки воспитателей образовательных организаций | по отдельному плану | разработка программ профессиональной переподготовки с учетом ФГОС ДО | ЛИРО | информационное сопровождение | обеспечение повышения квалификации воспитателей |
| 3.7. | Разработка и реализация программы повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций по реализации ФГОС ДО | по отдельному плану | разработка программ повышения квалификации для педагогических и руководящих работников образовательных организаций с учетом ФГОС ДО | ЛИРО | информационное сопровождение | обеспечение повышения квалификации воспитателей |
| 3.8. | Взаимодействие с Лебедянским педагогическим колледжем, ЕГУ им.Бунина, ЛГПУ по вопросам подготовки выпускников к работе по ФГОС дошкольного образования | по отдельному плану | организация взаимодействия | ЛИРО Полянский В.В. Малько С.В. | привлечение выпускников для работы в дошкольных образовательных организациях | привлечение выпускников для работы в дошкольных образовательных организациях |
| 4. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО |
| 4.1 | Разработка нормативных правовых актов устанавливающих нормативы финансирования образовательных организаций, реализующих ФГОС ДО | до января 2014 г. | Закон Липецкой области «О нормативах финансирования дошкольных образовательных организаций» | Сочнева М.И. | - | - |
| 4.2 | Формирование бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО | ежегодно | формирование бюджета на очередной финансовый год с учетом методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации региональных полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Сочнева М.И. | учет методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации региональных полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования | эффективное планирование расходов средств учредителя и региона |
| 4.3. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | апрель 2014 г.- апрель 2015 г. | подготовка бюджетных проектировок на очередной бюджетный год с учетом методических рекомендаций по реализации региональных полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. | Сочнева М.И. | нормативно-правой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Подготовка муниципальных заданий с учетом методических рекомендаций по реализации региональных полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | корректировка и выполнение муниципальных заданий |
| 4.4. | Организация предоставления дополнительных платных образовательных услуг в образовательных организациях | 2014-2016 гг. | - мониторинг организации дополнительных платных образовательных услуг в образовательных организациях; -учет методических рекомендаций Минобрнауки России по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в образовательных организациях при планировании деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования | Черкасова Е.Е. | организация предоставления дополнительных платных образовательных услуг образовательными организациями | получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования |
| 5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО |
| 5.1. | Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 г.г. | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | ЛИРО | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО, проведение педагогических советов и др. мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО |
| 5.2. | Информирование общественности о ходе, порядке и результатах введения ФГОС ДО с использованием Интернет-ресурсов, средств массовой информации и др. | 2014-2016 г.г. | проведение брифингов, выступления на ТВ, публикации в СМИ, на Интернет ресурсах о ходе реализации ФГОС ДО и др. | Черкасова Е.Е. ЛИРО | подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО | размещение материалов на сайтах образовательных организаций, проведение родительских собраний. |