ОТДЕЛ   ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от    30 .12. 2013 г.                                                                                   №141

с.Доброе

О введении ФГОС ДО  в ОУ

Добровского муниципального района

В целях реализации ст.11 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155

приказываю:

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в  образовательных учреждениях Добровского муниципального района (Приложение №1).

2. Утвердить критерии готовности ОУ, реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования, к введению ФГОС ДО (Приложение 2).

3.Создать рабочую группу по  сопровождению  введения ФГОС ДО                в ОУ района в следующем составе:

-Дыкина М.В. - заместитель начальника отдела образования;

-Бурмистрова В.С. – старший специалист 2 разряда;

-Беляева Н.В. - старший специалист 2 разряда;

-Фролова Р.А. - заведующий МБДОУ д/с комбинированного вида «Золотой петушок» с. Доброе;

-Чичикина О.И.- заведующий МБДОУ д/с «Берёзка» с. Каликино;

-Берникова О.В. - заведующий МБДОУ д/с «Малышок» с. Панино;

-Журавлёва А.В. – заместитель заведующего МБДОУ д/с комбинированного вида «Солнышко» с. Трубетчино.

3.Отделу образования (Бурмистрова В.С., Беляева Н.В.):

3.1. обеспечить выполнение плана мероприятий («дорожной карты»)                           в соответствии с установленными сроками;

3.2. организовать координацию деятельности и консультирование образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС ДО.

4.Руководителям образовательных учреждений:

4.1. разработать план мероприятий по введению  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования до 01 марта  2014 года;

4.2. создать рабочую группу по сопровождению введения ФГОС ДО в ОУ;

4.3. обеспечить выполнение плана мероприятий в соответствии с установленными сроками.

5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника отдела  образования М.В.Дыкину.

Начальник отдела                       С.М.Ярцева

Бурмистрова В.С.

2-21-52

Приложение 1

к приказу по отделу образования

от 30.12.2013г.  №__141____

План мероприятий («дорожная карта») по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ожидаемые результаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Муниципальный уровень |  | Уровень ОУ |  |
| 1.Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание рабочих групп сопровождения введения ФГОС ДО | Январь 2014г. | Создание рабочих групп сопровождения введения ФГОС ДО |  | Создание рабочих групп сопровождения введения ФГОС ДО |  |
| 2 | Подготовка нормативно-правовых актов, регламентирующих переход на ФГОС ДО | Январь-июнь 2014г. | Подготовка нормативно-правовых актов, регламентирующих переход на ФГОС ДО |  | 1.Подготовка приказов, локальных актов ОУ, регламентирующих переход на ФГОС ДО 2.Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ 3.Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО 4.Определение основного направления развития ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО 5.Внесение изменений в программу развития ОУ. |  |
| 3. | Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ДО | Январь-март | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС |  | 1.Создание рабочей группы ОУ по введению ФГОС ДО 2.Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ДО |  |
| 4. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО | 1 р. в квартал | Аналитические материалы по результатам мониторинга условий реализации ФГОС ДО |  | Оценка степени готовности ОУ к реализации ФГОС ДО |  |
| 5. | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО. | Март-июль | Аналитические материалы по результатам мониторинга образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ОУ в связи с введением ФГОС ДО |  | 1. Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО 2. Подготовка задания для воспитателей к курсовой подготовке педагогов по ФГОС ДО |  |
| 6. | Обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. | В течение года | Консультации по организации ОУ работы по обеспечению психолого- педагогической поддержки семьи и повышению компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. |  | Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребёнка, непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявленных потребностей и поддержки образовательной инициативы семьи. |  |
| 2. Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение квали-фикации руководящих и педагогических работников дошколь-ного образования по введению ФГОС ДО | В течение года | Заявка на курсы повышения квалификации руководящих и педагогических работников |  | Создание условий для прохождения курсовой переподготовки работниками ОУ |  |
| 2. | Методическое сопровождение педагогов в процессе введения ФГОС ДО | В течение года по мере публикации реестра программ |  | 1.Консультации по созданию основной общеобразовательной программы дошкольного образования ОУ с учётом примерных образовательных программ дошкольного образования на основе ФГОС ДО |  | 1.Разработка и утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО с учётом примерных образовательных программ дошкольного образования. 2.Определение перечня вариативных примерных программ и методических пособий для использования в образовательном процессе ОУ в соответствии с ФГОС ДО |
|  |  | В течение года |  | 2. Консультации по моделированию образовательного процесса на основе ФГОС ДО |  | 2. Создание модели образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников на основе ФГОС ДО |
|  |  | В течение года |  | Консультации по планированию и оснащению образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами ( в том числе техническим) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО. |  | 3.Планирование и оснащение образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами ( в том числе техническим) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО. |
| 3. | Семинары, мастер-классы и другие формы работы по проблемам введения ФГОС ДО | 2014-2015г.г. |  | Организация и проведение семинаров, мастер-классов и другие форм работы по проблемам введения ФГОС ДО |  | Создание условий для участия педагогических работников в данных формах работы |
| 3. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | 2014-2015 г.г. |  |  |  | Определение необходимых средств обучения и воспитания(в том числе технических), материалов( в том числе расходных) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО |
| 2. | Поэтапное повышение квалификации всех руководителей и педагогов ОУ | 2014-2015г.г. |  | План-график прохождения курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников дошкольного образования по вопросам |  | План-график прохождения курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников дошкольного образования по вопросам ФГОС ДО |
| 3. | Мониторинг образовательного пространства ОУ в соответствии с требованиями | 1р. в квартал |  | Аналитические материалы по результатам мониторинга образовательного пространства ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО |  | Наличие в ОУ средств обучения и воспитания (в том числе технических,) материалов( в том числе расходных) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО |
| 4 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | 1р в квартал |  | Аналитические материалы по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО |  | Создание условий для реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО |
| 4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доведение нормативно-правовых и программно-методических документов по введению ФГОС ДО до сведения всех заинтересованных лиц | постоянно |  | Информирование ОУ о нормативно-правовых и программно-методических документов по введению ФГОС ДО |  | Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических документов по введению ФГОС ДО |
| 2. | Организация общественных обсуждений по реализации ФГОС ДО | В течение года |  | Проведение семинаров и конференций по реализации ФГОС ДО |  | Проведение педагогических советов и других форм методической работы в ОУ по обсуждению ФГОС ДО |
| 3 | Публикации СМИ о ходе реализации ФГОС ДО | 2014-2015 |  | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО |  | Подготовка публикаций в СМИ, на сайте ОУ о ходе реализации ФГОС ДО |

Приложение 2

к приказу по отделу образования

от 30.12.2013г.  №___141___

Критерии готовности образовательного учреждения, реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования, к введению ФГОС ДО

| Критерий | Комментарий |
| --- | --- |
| 1.Нормативная база, локальные акты | 1.1.Разработаны, утверждены и доведены до сведения всех заинтересованных лиц документы ОУ, регламентирующие переход на ФГОС ДО (финансирование, материально-техническое обеспечение и т.д.) |
|  | 1..2.Разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками |
|  | 1.3. Должностные инструкции работников ОУ приведены в соответствие с требованиями ФГОС ДО и квалификационными характеристиками должностей работников образования |
|  | 1.4.Определены основные направления развития ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО , внесены изменения в программу развития ОУ |
|  | 1.5.Приведены в соответствие с требованиями ФГОС ДО цели и задачи образовательного процесса, режим дня и планирование различных видов деятельности |
| 2.Повышение квалификации педагогов | Проведено повышение квалификации всех педагогов, работающих с детьми |
| 3.Основная общеобразовательная программа дошкольного образования | Разработана и утверждена в ОУ основная общеобразовательная программа дошкольного образования, определяющая содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учётом примерных образовательных программ дошкольного образования |
| 4.Программно-методическое обеспечение | Определён перечень вариативных образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО |
| 5.Методическая работа | Разработан план методической работы, обеспечивающий сопровождение перехода на ФГОС ДО |
| 6.Модель организации образовательного процесса | Определена оптимальная для реализации модель образовательного процесса, обеспечивающая создание предметно- пространственной развивающей среды, характер взаимодействия воспитанников со взрослыми и другими детьми, систему отношений ребёнка к миру, другим людям, к самому себе. |
| 7.Условия реализации ФГОС ДО | 1.Созданы условия достижения детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности |
|  | 7.2. Организована содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная среда в соответствии с ФГОС ДО |
|  | 7.3.Обеспечены условия реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО: психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, а также условия к развивающей предметно- пространственной среде |